## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "PESTAÑITASSS"
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | 1900-01-07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
DISEÑO GENERAL
Discusión y planificación de diseño | Mariana Alcántara | 08 de mayo de 2024 | 11 de mayo de 2024 | 4
Pamela Espinoza
| Javier Farfan | [21 empty] | Completado
Paleta de colores | Pamela Espinoza | 10 de mayo de 2024 | 11 de mayo de 2024 | 1 | [18 empty] | En proceso
Cronograma de actividades | Mariana Alcántara | 13 de mayo de 2024 | 15 de mayo de de 2024 | 2 | [18 empty] | Sin terminar
Diagrama Entidad-Relación |  | 12 de mayo de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 3
Pamela Espinoza
Javier Farfan
Interfaz | Javier Farfan | 12 de mayo de 2024 | 14 de mayo de 2024 | 3
Iconografia | Pamela Espinoza | 14 de mayo de 2024 | 18 de mayo de 2024 | 5
Mariana Alcántara
Base de datos | Pamela Espinoza | 14 de mayo de 2024 | 18 de mayo de 2024 | 5
Mariana Alcántara
Javier Farfan
Sugerencias y optimización de proceso | Mariana Alcántara | 19 de mayo de 2024 | 20 de mayo de 2024 | 1
Pamela Espinoza
Javier Farfan
Monitoreo y comentarios